## Milestones
M1 | M2 | M3 | Entrega
2026-10-30 | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 2026-12-11
2026-11-06 | 2026-11-20 | 2026-12-04
Desarrollo de arte: interfaz, entorno, personajes | Implementacion de arte | Mapa oscuro
Diseño de mapa inicial | IA cubo | Animatica inicial y final
Modelos 3d | Pathfinding cubo | Musica
Rigging char | UI | Mas mapas
Movimiento char + dash | Program. Secuencia flechas | Jugar al juego: jugabilidad y profiling
Movimiento cubo | Sonidos basicos | Arreglar bugs
Interaccion del cubo (con el char y el hoyo) | Implementar otros mapas iniciales | Guardado de niveles
Bocetar otros mapas

## Roles
| Arte | Tech Art | Anim | Program | Dis. Nivel | Dis. Game | Sonido
Alvar | NO |  |  |  | X | X
Ana | X | X | NO |  |  |  | X
David |  | NO | X |  | X
Neo |  | X | NO | X
Ana | Alvar | David | Neo
Arte, tech art y sonido | Diseño game y niveles | Animacion y diseño niveles | Programacion y tech art